П О С Т А Н О В Л Е Н И Е От 21 ноября 2018 г. № 118 Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельском поселении» на 2019-2023 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21 ноября 2018 г.   № 118

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой

программы «Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельском поселении» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации (МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 г. N 01-НС-22/1),

Администрация Титовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Организация и содержание мест захоронения в Знаменском  сельском поселении» на 2019-2023 годы;

2. Разместить на официальном сайте Администрации Титовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава  Титовского сельсовета

Щигровского района                                         В.И.Делов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Титовского сельсовета от 21.11.2018 г. № 118

Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельском поселении» на 2019-2023 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Организация и содержание мест захоронения в Знаменском сельсовете» на 2019-2023 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации (МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 г. N 01-НС-22/1) Устав Титовского сельсовета |  |
| Заказчик Программы | Администрация Титовского сельсовета |  |
| Разработчик Программы | Администрация Титовского сельсовета |  |
| Исполнители Программы | Администрация Титовского сельсовета |  |
| Цель Программы | реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников, -создание оптимальных условий жителям Титовского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений; -расширение, благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан. |  |
| Задачи Программы | - проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора; -проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на действующих кладбищах. -содержание в исправном состоянии и ремонт оград кладбищ. |  |
| Срок реализации Программы | 2019-2023 года |  |
| Механизм реализации Программы | Механизм реализации Программы указан в Мероприятиях Программы. |  |
| Источники и объемы финансирования Программы | общий объем финансирования составит 64,450 тыс. рублей – в 2019 году – бюджет поселения, районный бюджет привлеченные средства; 378 тыс. рублей – в 2020 году – бюджет поселения, областной бюджет, привлеченные средства; 1134,861 тыс. рублей – в 2021 году – бюджет поселения, районный бюджет, областной бюджет, привлеченные средства; 1134,861 тыс. рублей – в 2022 году – бюджет поселения, районный бюджет областной бюджет, привлеченные средства; 1142,861 тыс. рублей – в 2023 году – бюджет поселения, районный бюджет областной бюджет, привлеченные средства. |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | общий контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения мероприятий Программы обеспечивает Администрация Титовского сельсовета. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение потребности населения Титовского сельсовет в наличии мест захоронения, - создание благоприятных условий при посещении родственниками могил: наличие схемы кладбища, наличие песка, дорожек и т.д.; - приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбищ; |  |
| Основные направления Программы | Благоустройство кладбищ на территории поселения. |  |

Описание Программы

1. Технико-экономическое обоснование Программы.

В настоящее время на территории поселения находится 4 муниципальных кладбища. На трех из них осуществляется только подзахоронение, на других как захоронение в новые могилы, т.е. начальное предоставление земельных участков для захоронения, так и подзахоронение. Одно кладбище, расположено на территории поселения находится в границах населенного пункта, недалеко от существующей жилой застройки и дальнейшее их развитие и расширение не представляется возможным.. Показатели численности населения с каждым годом уменьшается,  необходимости для планировки новых мест захоронения  нет.

Основной проблемой всех мест захоронений является мусор. Также на территориях мест захоронений большое количество сухих зеленых насаждений, которые необходимо ликвидировать.

Требует совершенствования пропаганда населения в области содержания мест захоронения, т.к. в основном мусор и грязь является результатом непосредственной деятельности человека.

Сегодня для изменения сложившейся ситуации необходимы самые эффективные меры. В целях реализации полномочий органа местного самоуправления, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Титовского сельсовета, в целях организации благоустройства мест захоронений на территории поселения, создание благоприятных условий при посещении родственниками умерших их могил, разработана настоящая Программа.

2. Основная цель и задачи Программы, срок ее реализации

Основными целями настоящей Программы являются:

- реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников;

- создание оптимальных условий по посещению и уходом за местами захоронений;

- расширение, благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- мероприятия по содержанию и расширению мест захоронений;

- мероприятия по благоустройству кладбищ;

- проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на действующих кладбищах.

Срок реализации настоящей Программы - 2019 - 2023 годы.

3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы предусмотрены Приложением 1.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования настоящей Программы составит

рублей, в том числе:

64,450 тыс. рублей – в 2019 году – бюджет поселения, районный бюджет привлеченные средства;

378 тыс. рублей – в 2020 году – бюджет поселения, областной бюджет, привлеченные средства;

1134,861 тыс. рублей – в 2021 году – бюджет поселения, районный бюджет, областной бюджет, привлеченные средства;

1134,861 тыс. рублей – в 2022 году – бюджет поселения, районный бюджет областной бюджет, привлеченные средства;

1142,861 тыс. рублей – в 2023 году – бюджет поселения, районный бюджет областной бюджет, привлеченные средства.

5. Механизм реализации Программы

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Общее руководство настоящей Программой остается за Главой поселения.

Оперативное управление и контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы осуществляется администрацией поселения и главой поселения.

Настоящая Программа реализуется Администрацией поселения.

Ежегодные итоги реализации мероприятий Программы отражаются в Отчете о реализации мероприятий Программы, по форме согласно приложению 2 к настоящей Программе.

Отчет о реализации мероприятий Программы подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Титовского сельсовета  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в официальном печатном издании Титовского сельсовета в первом квартале года следующего за отчетным.

Отчет о реализации мероприятий Программы представляется на обозрение Собранию депутатов, жителям поселения - на ежегодном отчете Главы поселения перед населением.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Решение задач, поставленных в настоящей Программе, позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение потребности населения Титовского сельсовета в наличии мест захоронения,

- создание благоприятных условий при посещении родственниками могил: наличие схемы кладбища, наличие дорожек и т.д.

- общее внешнее облагораживание территории, в том числе обрезка старых деревьев.

7. Социально-экономические итоги реализации Программы

Успешная реализация настоящей Программы приведет к облагораживанию территорий мест захоронений, расположенных в Титовского сельсовета, к более конструктивному планированию новых мест захоронения.

Реализация настоящей Программы позволит изменить отношение людей к местам захоронения.

Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Организация и содержание мест захоронения в Знаменском сельском поселении» на 2019-2023 годы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Организация и содержание мест захоронения в Знаменском сельсовете» на 2019-2023 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации (МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 г. N 01-НС-22/1) Устав Титовского сельсовета |  |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Титовского сельсовета |  |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Титовского сельсовета |  |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Титовского сельсовета |  |
| Цель Подпрограммы | реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников, -создание оптимальных условий жителям Титовского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений; -расширение, благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан. |  |
| Задачи Подпрограммы | - проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора; -проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на действующих кладбищах. -содержание в исправном состоянии и ремонт оград кладбищ. |  |
| Срок реализации Подпрограммы | 2019-2023 года |  |
| Механизм реализации Подпрограммы | Механизм реализации Программы указан в Мероприятиях Программы. |  |
| Источники и объемы финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования составит 64,450 тыс. рублей – в 2019 году – бюджет поселения, районный бюджет привлеченные средства; 378 тыс. рублей – в 2020 году – бюджет поселения, областной бюджет, привлеченные средства; 1134,861 тыс. рублей – в 2021 году – бюджет поселения, районный бюджет, областной бюджет, привлеченные средства; 1134,861 тыс. рублей – в 2022 году – бюджет поселения, районный бюджет областной бюджет, привлеченные средства; 1142,861 тыс. рублей – в 2023 году – бюджет поселения, районный бюджет областной бюджет, привлеченные средства. |  |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | общий контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения мероприятий Программы обеспечивает Администрация Титовского сельсовета. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение потребности населения Титовского сельсовет в наличии мест захоронения, - создание благоприятных условий при посещении родственниками могил: наличие схемы кладбища, наличие песка, дорожек и т.д.; - приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбищ; |  |
| Основные направления Подпрограммы | Благоустройство кладбищ на территории поселения. |  |

Описание Подпрограммы

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы.

В настоящее время на территории поселения находится 4 муниципальных кладбища. На трех из них осуществляется только подзахоронение, на других как захоронение в новые могилы, т.е. начальное предоставление земельных участков для захоронения, так и подзахоронение. Одно кладбище, расположено на территории поселения находится в границах населенного пункта, недалеко от существующей жилой застройки и дальнейшее их развитие и расширение не представляется возможным.. Показатели численности населения с каждым годом уменьшается,  необходимости для планировки новых мест захоронения  нет.

Основной проблемой всех мест захоронений является мусор. Также на территориях мест захоронений большое количество сухих зеленых насаждений, которые необходимо ликвидировать.

Требует совершенствования пропаганда населения в области содержания мест захоронения, т.к. в основном мусор и грязь является результатом непосредственной деятельности человека.

Сегодня для изменения сложившейся ситуации необходимы самые эффективные меры. В целях реализации полномочий органа местного самоуправления, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Титовского сельсовета, в целях организации благоустройства мест захоронений на территории поселения, создание благоприятных условий при посещении родственниками умерших их могил, разработана настоящая Программа.

2. Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации

Основными целями настоящей Программы являются:

- реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников;

- создание оптимальных условий по посещению и уходом за местами захоронений;

- расширение, благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- мероприятия по содержанию и расширению мест захоронений;

- мероприятия по благоустройству кладбищ;

- проведение мероприятий по планированию новых мест для захоронений на действующих кладбищах.

Срок реализации настоящей Программы - 2019 - 2023 годы.

3. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы предусмотрены Приложением 1.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования настоящей Подпрограммы составит

рублей, в том числе:

64,450 тыс. рублей – в 2019 году – бюджет поселения, районный бюджет привлеченные средства;

378 тыс. рублей – в 2020 году – бюджет поселения, областной бюджет, привлеченные средства;

1134,861 тыс. рублей – в 2021 году – бюджет поселения, районный бюджет, областной бюджет, привлеченные средства;

1134,861 тыс. рублей – в 2022 году – бюджет поселения, районный бюджет областной бюджет, привлеченные средства;

1142,861 тыс. рублей – в 2023 году – бюджет поселения, районный бюджет областной бюджет, привлеченные средства.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Управление настоящей Подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Общее руководство настоящей Программой остается за Главой поселения.

Оперативное управление и контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы осуществляется администрацией поселения и главой поселения.

Настоящая Программа реализуется Администрацией поселения.

Ежегодные итоги реализации мероприятий Программы отражаются в Отчете о реализации мероприятий Программы, по форме согласно приложению 2 к настоящей Программе.

Отчет о реализации мероприятий Программы подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Титовского сельсовета  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в официальном печатном издании Титовского сельсовета в первом квартале года следующего за отчетным.

Отчет о реализации мероприятий Программы представляется на обозрение Собранию депутатов, жителям поселения - на ежегодном отчете Главы поселения перед населением.

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Решение задач, поставленных в настоящей Программе, позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение потребности населения Титовского сельсовета в наличии мест захоронения,

- создание благоприятных условий при посещении родственниками могил: наличие схемы кладбища, наличие дорожек и т.д.

- общее внешнее облагораживание территории, в том числе обрезка старых деревьев.

7. Социально-экономические итоги реализации Подпрограммы

Успешная реализация настоящей Программы приведет к облагораживанию территорий мест захоронений, расположенных в Титовского сельсовета, к более конструктивному планированию новых мест захоронения.

Реализация настоящей Программы позволит изменить отношение людей к местам захоронения.

Приложение 1

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Количество, период проведения работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Пожидаевка | с. Новая Слобода | с. Борогодицкое | д. Поповец | сумма |
| Строительство туалетов 4*7000= 28 000 руб. 4*2000 =8000 руб. | 1 шт. – 2019 г., | 1 шт. – 2019 г., | 1 шт. – 2019 г., | 1 шт. – 2019 г | 3600 руб. |
| Ограждение (устройство ограждения) территории кладбища | 2023г. | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 400 000 руб |
| Устройство информационных стендов на центральном входе кладбища 4*3000= 12 000 руб | 1шт. – 2018 г. | 1шт. -2019г. | 1шт. – 2020г. | 1шт. – 2020г. | 12000 руб |
| Вывоз мусора, завоз песка: 2,66 м3* 560,61*4 = 6000 руб. 4*2000= 8000 руб. | Ежегодно с 2019 г по мере надобности | ежегодно с 2019 г по мере надобности | ежегодно с 2019 г по мере надобности | ежегодно с 2019 г по мере надобности | 14 000 руб в год |
| Очистка подъездных путей: 10час*1400= 14000*4=56000 руб. | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | 56 000 руб в год |
| Закупка и установка металлических урн для мусора (для автовывоза): 15000*4= 60 000 руб. 4* 10 000 = 40 000 руб. | 1 урн – 2019г. | 1урн – 2020г. | 1 урн – 2021г. | 1 урн – 2022 г. | 100 000 руб |
| проведение работ по определению границ, формированию и по постановке на кадастровый учет: 4*8000= 32 000 руб. | 2019 г | 2019 г | 2019 г | 2019 г | 32000 руб |
| изготовление и утверждении проекта благоустройства общественных кладбищ: Места погребения выступают как имущественный комплекс: 1*350 000 руб. | 2020 г 350 000 руб | 2021 г 350 000 руб | 2022 г 350 000 руб | 2023 г 350 000 руб | 1400000 руб |
| содержание спецслужбу по вопросам похоронного дела: нотариус регистрация= 5000 руб. з\п 11 163*0.2= 2233*12 мес.=26796 начисление 26796*30,2%=8093 канцтовары: 2000 руб. хозтовары: 5000 руб. |  |  |  |  | 47 000 руб. в год кроме 2019 года |

Приложение 2

(форма отчета)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Титовского сельсовета

Г.И. Рыжкова

«___» __________________ 20 _____г.

Отчет

о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной программы

«Организация и содержание мест захоронения в Знаменском сельсовете» на 2019-2023 годы

За ____________ год

| № п/п | Запланированные мероприятия | Выполнено мероприятий | % выполнения | Запланировано средств из бюджета на выполнение мероприятия | Потрачено средств из бюджета на выполнение мероприятий | % выполнения | Основания невыполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |