****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 28 февраля 2022 г. № 28

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы « «Развитие

и укрепление материально-технической

базы муниципального образования

«Титовский сельсовет» Щигровского

района Курской области на 2021-2023 годы»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Титовского сельсовета от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Титовского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Титовский сельсовет», Администрация Титовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы ««Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Титовского сельсовета С.Г.Скулков

Приложение

к постановлению

Администрации

Титовского сельсовета

От 28.02.22 г. № 28

**Отчет о реализации муниципальной программы Титовского сельсовета**

**«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»за 2021 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.**

Муниципальная программа Титовского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Титовского сельсовета от 24.11.2020 № 82.

Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2021 году нацелена на укрепление материально-технической базы Администрации Титовского сельсовета Щигровского района Курской области и казенных учреждений Титовского сельсовета.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- повышение эффективности системы муниципального управления;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

Проводилось обслуживание программного обеспечения «1-С», «Права использования «СБИС», приобретение программного продукта «Обращение граждан» их настройка и установка. Создание сертификатов ключей электронных подписей на Главу и Администрацию Титовского сельсовета. Своевременно проводилось обслуживание оргтехники, тревожной кнопки, оплачивались услуги интернета и связи, обслуживание сайта Администрации Титовского сельсовета, оплата юридических услуг, приобретение масок и диз. средств (профилактика COVID-19),оплата договоров ГПХ.

Ежемесячно оплачивались коммунальные услуги ( отопление, свет), обслуживание узла учета тепла,

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

-автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Титовского сельсовета Щигровского района Курской области

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 724042,50 рублей.

В рамках программы предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

1. «Приобретение программного обеспечения и компьютерной техники».

2. «Услуги связи, интернет, коммунальные услуги, договора ГПХ»

Мероприятия Программы предусматривали решение основных вопросов по усовершенствованию программного и материально-технического обеспечения муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района.

Реализация программных мероприятий осуществлялась на основании муниципальных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов, заключаемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Основными результатами реализации основных мероприятий явилось:

-автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование положительного имиджа Титовского сельсовета Щигровского района Курской области

.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» были запланированы средства бюджета в сумме 724042,50 рублей, освоены в сумме 724042,50 рублей или на 100,0 %.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По показателю «Техническое оснащение для автоматизации работ (услуг) и материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования» достигнуто 100% выполнение.

По показателю «Повышение эффективности системы муниципального управления» достигнуты запланированные 100% результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что из 2 целевых показателей своих плановых значений достигли 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-1

Целевого показателя 2 -1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 2:2= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 3:3=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

С учетом данных результатов в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Титовского сельсовета.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Титовского сельсовета от 21.12.2021 № 4-14-7 «О бюджете муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Развитие и укрепление материально-технической

базы муниципального образования

«Титовский сельсовет»

Щигровского района

Курской области на 2021-2023 годы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «**Развитие и укрепление материально-технической  базы муниципального образования  «Титовский сельсовет»  Щигровского района  Курской области на 2021-2023 годы» | Администрация сельсовета | X | X | X | X | х | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Приобретение программного обеспечения и компьютерной техники». | Администрация сельсовета | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | оснащение компьютерной техникой, программными продуктами учреждений муниципального образования «Титовский сельсовет» | В текущем году было проведено обслуживание программного обеспечения «1-С», Права использования «СБИС», «Обращение граждан»создание сертификата ключей электронных подписей, обслуживание сайте,обслуживание тревожной кнопки |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 3.  «Услуги связи, интернет, коммунальные услуги» | Администрация сельсовета | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Оплата услуг связи, интернета, коммунальных услуг | Оплата услуг связи, интернета, коммунальных услуг | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Развитие и укрепление материально-технической

базы муниципального образования

«Титовский сельсовет»

Щигровского района

Курской области на 2021-2023 годы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  ( руб.) | | Фактические  расходы ( руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Развитие и укрепление материально-технической  базы муниципального образования  «Титовский сельсовет»  Щигровского района  Курской области на 2021-2023 годы» | всего | 724042,50 | 724042,50 | 724042,50 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 724042,50 | 724042,50 | 724042,50 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| «Приобретение программного обеспечения и компьютерной техники». «Обслуживание орг. техники | всего | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 12700,00 | 12700,00 | 12700,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| «Услуги связи, интернет, коммунальные услуги», договора ГПХ, | всего | 711342,50 | 711342,50 | 711342,50 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 711342,50 | 711342,50 | 711342,50 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Развитие и укрепление материально-технической

базы муниципального образования

«Титовский сельсовет»

Щигровского района

Курской области на 2021-2023 годы»

за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Титовский сельсовет»  Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1 | Техническое оснащение для автоматизации работ (услуг) и материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Повышение эффективности системы муниципального управления | процентов | 100 | 100 | 100 |  |