

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 19 марта 2024 г. № 43

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Организация

и содержание мест захоронения в

Титовском сельсовете на 2019-2024 годы»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Титовского сельсовета от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Титовского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Титовский сельсовет», Администрация Титовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельсовете на 2019-2024 годы» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Титовского сельсовета С.Г.Скулков

Приложение

к постановлению

Администрации

Титовского сельсовета

От 19.03.24 г. № 43

**Отчет о реализации муниципальной программы Титовского сельсовета**

**««Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельсовете на 2019-2024 годы»** **за 2023 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.**

Муниципальная программа Титовского сельсовета «Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельсовете на 2019-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Титовского сельсовета от 21.11.2018 № 118.

Реализация муниципальной программы ««Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельсовете на 2019-2024 годы» в 2023 году нацелена на создание оптимальных условий жителям Титовского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора;

-содержание в исправном состоянии и ремонт оград кладбищ.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- создание благоприятных условий при посещении родственниками могил, а именно: был завезен песок для уборки могил, проведена уборка бесхозных могил в д. Куликовка, отведено место для складирования старых венков и цветов.

- приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбищ, а именно: проводилась обрезка сухостойных деревьев и кустарников, опашка территории кладбищ

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 1,0 тыс. руб.

В рамках программы предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

1. «Санитарная очистка кладбища, уборка (вывоз) мусора ».

2. «Посыпка песком дорожек и проходов между захоронениями, окашивание территории»

Мероприятия Программы предусматривали решение основного вопроса

- Благоустройство кладбищ на территории поселения.

Успешная реализация настоящей Программы приведет к облагораживанию территорий мест захоронений, расположенных в Титовском сельсовете, к более конструктивному планированию новых мест захоронения.

Реализация настоящей Программы позволит изменить отношение людей к местам захоронения.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельсовете на 2019-2024 годы» были запланированы средства бюджета в сумме 1,0 рублей, освоены в сумме 1,0 тыс рублей

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2023год.**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2023 году предусмотрено 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы .

По показателю «Общее внешнее облагораживание территории, в том числе обрезка старых деревьев» достигнуто 100% выполнение.

По показателю «Доля информированности населения в области содержания мест захоронения» достигнуты запланированные 100% результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 2 целевых показателей своих плановых значений достигли 2 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-1

Целевого показателя 2 -1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила:2:2=1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Выполнение запланированных мероприятий было достигнуто за счет трудового участия волонтеров и жителей сельсовета.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельсовете на 2022-2024 годы» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Титовского сельсовета от 22.12.2023 № 35-93-7 «О бюджете муниципального образования «Титовский сельсовет» Щигровского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

««Организация и содержание мест захоронения в

Титовском сельсовете на 2019-2024 годы» »

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «**«Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельсовете на 2019-2024 годы» | Администрация сельсовета | X | X | X | X | х | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Санитарная очистка кладбища, уборка (вывоз) мусора ». | Администрация сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Проведение санитарной очистки кладбища | В текущем году была проведена весенняя санитарная очистка кладбищ |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  «Посыпка песком дорожек и проходов между захоронениями, окашивание территории» | Администрация сельсовета | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | «Посыпка песком дорожек и проходов между захоронениями, окашивание территории» | В текущем году было проведено окашивание территории кладбищ д. , в целях пожарной безопасности проведена опашка, завезен песок | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

««Организация и содержание мест захоронения в

Титовском сельсовете на 2019-2024 годы» »

за 2023год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  ( руб.) | | Фактические  расходы ( руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа о реализации муниципальной программы  ««Организация и содержание мест захоронения в  Титовском сельсовете на 2019-2021 годы» »  за 2020 год | всего | 1000 | 1000 | 1000 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1000 | 1000 | 1000 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| «Санитарная очистка кладбища (обрезка деревьев), уборка (вывоз) мусора ». | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Посыпка песком дорожек и проходов между захоронениями, окашивание территории», уплата земельного налога | всего | 1000 | 1000 | 1000 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1000 | 1000 | 1000 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

о реализации муниципальной программы

««Организация и содержание мест захоронения в

Титовском сельсовете на 2019-2024 годы» »

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2023 | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа о реализации муниципальной программы ««Организация и содержание мест захоронения в Титовском сельсовете на 2019-2024 годы» за 2023 год | | | | | | |
| 1 | Общее внешнее облагораживание территории, в том числе обрезка старых деревьев | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | «Доля информированности населения в области содержания мест захоронения» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |