****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**От 19 марта 2024 г. № 45**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Титовского

сельсовета «Развитие культуры в муниципальном

образовании «Титовский сельсовет»

Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Титовского сельсовета от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Титовского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Титовский сельсовет», Администрация Титовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Титовского сельсовета «Развитие культуры в муниципальном образовании «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Титовского сельсовета С.Г.Скулков

Приложение

к постановлению

Администрации

Титовского сельсовета

От 19.03.24 г. № 45

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 г.**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год.**

Муниципальная программа « Развитие культуры в муниципальном образовании «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Титовского сельсовета от 24.11.2020 № 85.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан.

Задачи программы:

-Создание благоприятных условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами культуры, модернизация работы учреждения культуры; организация качественного и эффективного функционирования сельского Дома культуры в Титовском сельсовете Щигровского района Курской области

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальными бюджетными учреждениями были проведены мероприятия по обеспечению досуга населения: празднование Нового года, Рождественских праздников, Дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, День защиты детей, День семьи, День пожилого человека, День народного единства. В Титовском сельсовете Щигровского района Курской области организуются и проводятся конкурсные мероприятия, концерты.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Искусство» (далее подпрограмма 1);

Цель подпрограммы:

Развитие условий для организации досуга и обеспечения жителей Титовского сельсовета Щигровского района Курской области услугами организаций культуры среди детей, молодежи и других слоев населения.

Задача подпрограммы: выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 1:

- мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МКУК «Титовский СДК»» выполнено в полном объеме.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

.

**Раздел 3**

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Основными факторами повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» являются:

Ликвидация муниципального учреждения культуры.

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 0 рублей, в том числе за счет областного бюджета 0рубля, за счет средств бюджета поселения 0 рублей.

Фактическое освоение средств составило 0 рублей в связи с ликвидацией учреждения

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.**

В связи с ликвидацией учреждения значения показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 годдостигнуты не были

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023г. было запланировано 0 рублей, фактическое исполнение составило 0 рублей.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация программы отсутствует.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании

«Титовский сельсовет» Щигровского района

Курской области на 2021-2023 годы»» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Искусство» | Администрация сельсовета. | Х | Х | Х |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании

«Титовский сельсовет» Щигровского района

Курской области на 2021-2023 годы»» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (руб.) | | Фактические  расходы (руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в муниципальном образовании  «Титовский сельсовет» Щигровского района  Курской области на 2021-2023 годы» | всего |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Искусство» | всего |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МКУК «Титовский СДК» | всего |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Титовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2017-2020 годы»» | | | | | | |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 95 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Искусство» | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 40 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Курской области | процент | 100 | 0 | 0 | - |